附件

河道疏浚砂综合利用方案编制指南

为指导各地区做好河道疏浚砂综合利用方案编制工作，全面强化河道疏浚砂管理，根据《河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范》（SL/T 423-2021）、《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》（水河湖〔2019〕58号）等有关要求，结合辽宁实际，制定本指南。

一、适用范围

本指南适用于河道（包括江河、湖泊、水库库区、人工水道）管理范围内疏浚砂综合利用方案的编制工作。其他涉水工程产生的砂石综合利用方案编制参照执行。

二、编制原则

1.系统谋划，节约资源。在规划实施清淤疏浚等河道整治工程时，应统筹考虑河道淤积物的处置和利用工作，应用尽用、节约资源，充分发挥工程综合效益。

2.政府主导，统一处置。河道砂石资源属于国家所有。疏浚砂确需经营销售的，按经营性采砂管理，由当地县级以上人民政府统一组织经营管理，不得自行销售。

3.依法审批，规范实施。河道疏浚砂综合利用方案应由县级以上水行政主管部门按照河流许可权限组织编制，经上一级水行政主管部门审查同意后，由同级人民政府批复实施。

三、方案主要内容

（一）清淤疏浚等河道整治工程项目背景。阐述河道基本情况、实施河道整治工程的背景和必要性、相关评价文件及批复情况等内容。

1.河道基本情况。包括清淤疏浚等河道整治工程所处的河道基本特性、河道历史演变、清淤疏浚范围典型断面变化及局部地形变化；河床变化趋势及其稳定性。

2.河道整治工程基本情况。包括清淤疏浚等河道整治工程基本情况；工程实施的背景和必要性，工程范围确定的依据；工程施工范围、控制高程、总工程量等基本情况；工程项目资金来源及落实情况。

3.河道整治工程批复情况。包括工程项目初步设计报告或实施方案批复文件，环境影响以及航道通航安全影响等评价文件审查审批情况，重点阐明工程对河势、防洪、供水、通航、水生态环境、基础设施等影响结论和批复意见；河道整治工程实施涉及自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、林草、海事等部门职责的，简述各部门关于工程实施的意见；河道整治工程实施涉及第三人利害关系的，简述第三人关于工程实施的意见。

（二）清淤疏浚施工方案。简述清淤疏浚等河道整治工程的施工流程、施工设备设施配备、施工控制、施工进度控制、施工注意事项、防洪影响、水生态环境影响等，施工条件发生变化时的应对方案。

1.施工流程。阐明清淤疏浚等河道整治工程施工组织以及所采取的工艺，明确相关流程。

2.施工设备设施配备。从清淤疏浚设备设施及施工要求方面阐明设备设施需求情况，特别是运砂船、自卸汽车等设备设施数量、型号及性能参数。

3.施工进度控制。阐明清淤疏浚施工开始时间、重要控制节点、结束时间，明确施工进度的时间表。

4.施工质量控制。阐明清淤疏浚施工平面控制、边坡控制、底层开挖与超深控制、线路控制、以及现场操作等施工要点，明确清淤疏浚施工质量控制措施。

5.施工安全控制。从施工管理、规范作业、设备设施维护、应急处置等方面阐述清淤疏浚施工安全控制措施。提供合法有效的现场作业车辆、船舶等生产设备证书复印件、技术人员的基本情况资料。

6.防洪影响及保障措施。阐述清淤疏浚施工对河道行洪、河势稳定和堤防安全等影响。清淤疏浚施工对防洪产生较大影响的，阐述减缓其影响的保障措施。

7.水生态环境影响及保护措施。简述清淤疏浚施工对水生态环境、敏感环境保护目标等影响，提出污染防治与生态修复措施，包括施工机械发生突发污染事故时的应急管理措施等。

（三）疏浚砂综合利用需求分析。阐述疏浚砂综合利用的必要性、疏浚砂的资源属性、综合利用砂石分配等内容。

1.疏浚砂综合利用的必要性。综合分析疏浚砂上岸利用的必要性，阐述疏浚砂可供选择的处置方式。

2.疏浚砂的资源属性。简述清淤疏浚等河道整治工程范围的地质勘探和取样试验情况，分析清淤疏浚河段河床床砂分布、埋藏及砂质情况，疏浚砂颗粒级配试验结果（疏浚砂性状、地质和颗粒级配状况等），评估疏浚砂的潜在用途。

3.综合利用砂石分配。包括淤积物总量、清淤疏浚等河道整治工程项目自用量、疏浚砂外运量（包括成品砂量、弃料量等）。

（四）疏浚砂利用实施方案。阐明疏浚砂处置、疏浚砂管理、堆砂场管理、供砂管理、疏浚砂运输上岸作业等内容。

1.疏浚砂处置方案。阐明综合利用砂石处置的组织实施单位、处置方式、税费收缴、时限控制等内容，结合实际采取公平竞争方式实施河道砂石综合利用。

2.疏浚砂管理方案。阐明清淤疏浚施工、上岸作业、运砂、安全生产等管理的责任主体及职责，简述其在清淤疏浚施工中关于部门联络、遵规守法、人员管理、安全教育、施工协调、设备设施维护、环境保护、通航保障等方面的管理措施。清淤疏浚施工涉及运砂船运输和待泊停靠的，应明确疏浚砂运输责任主体及职责，阐明运砂船运输、上岸和汽车转运等方案措施。

3.临时堆砂场管理方案。临时堆砂场原则上应设置在河道管理范围以外。临时堆砂场因其他原因确需设置在河道内的，需阐述原因和必要性，并明确堆砂场管理的责任主体及职责、疏浚砂运输上岸作业的工艺流程和运砂方式路线、堆砂场数量和布局及四至坐标、砂石存放时限、堆砂场的面积和高度等情况，从堆砂场安全生产、环境保护、场地巡查、进存销等方面提出管理措施。

4.供砂管理方案。供砂管理实行旁站式监管制度，建立进出场计重、监控、登记等制度，落实河道砂石采运管理单制度。明确用砂项目优选条件，用砂单位获取疏浚砂应提供的材料信息；供砂管理的责任主体及职责，简述供砂过程中材料审核、购销方式、运输管理、货款支付、供砂进度、砂料计量、交付签收、出库核算、税费收缴等措施。

5.弃料弃渣及其他废弃物清运清除方案。明确疏浚砂中的弃料弃渣及其他废弃物清运清除的责任主体，清运清除、河床平整、生态修复、河道行洪障碍物清除等措施。

（五）疏浚砂综合利用监管方案。明确疏浚砂综合利用监管责任部门及职责、现场监管、动态监管等内容，落实疏浚砂综合利用管理河长责任人、行政主管部门责任人、现场监管责任人和行政执法责任人。

1.监管部门及职责。阐明清淤疏浚等河道整治工程项目实施、监管和验收主体、具体监管措施；明确疏浚砂综合利用协同监管机制，总协调的责任主体及责任人，各有关部门具体职责，具体管理机构基本情况；疏浚砂综合利用实施的责任主体及各个环节的自我监管方案和预案；疏浚砂综合利用实施的监管责任主体及其在防洪、航道、船舶、治安、安全生产管理、现场应急处置等各个方面的监管职责和内容，疏浚砂综合利用涉及第三方监理的监管内容。

2.现场监管措施。针对水上作业，从作业平台及采砂船等设备设施管理、输砂管道检查维护、设备故障报修、现场监督检查，以及作业施工制度等方面阐述现场监管方案；针对陆上作业，建立监管制度，从施工作业及上岸管理、堆场管理、采运设备设施管理、人员管理、淤积物及出砂量核验、采运管理单管理、违规处罚等方面阐述现场监管方案。

3.动态监管措施。从清淤疏浚范围、控制高程、水上和陆路作业、砂料计量、供砂核算等方面阐述疏浚砂综合利用监管措施，运用信息化手段推进智慧监管，利用作业设备加装定位系统、探测系统、监控设备、电子地图等现代信息技术，实现全天候、全方位监管。

（六）结论及建议。

四、相关附件和附图

（一）下列资料应列为方案的附件：

1.河道整治工程项目初步设计报告或实施方案的批复文件及其他有关部门意见（涉及洪水影响、环境影响评价，以及自然资源、生态环境、交通运输、海事、农业农村、林草等部门有关意见的，应附有关部门的批复）；

2.地方政府关于河道疏浚工程、疏浚砂综合利用工作协调文件；

3.河道整治工程项目实施责任主体确定的相关文件；

4.利害关系第三人的意见；

5.疏浚砂颗粒级配试验报告；

6.合法有效的现场作业车辆、船舶等生产设备证书复印件、采砂技术人员的基本情况资料；

7.疏浚砂通过码头上岸的，附码头营业执照及合作协议；

8.其他需要附的文件。

（二）下列资料应列为方案的附图：

1.河道整治工程河段水下地形、清淤疏浚范围及典型清淤疏浚断面图；

2.河道整治工程施工方案总平面布置图（总量、地点、控制高程、施工范围图）；

3.疏浚砂综合利用方案总平面布置图；

4.疏浚砂运输涉及临时堆放的，提供堆砂场平面布置图；

5.施工作业河段涉及敏感环境保护目标的，提供敏感环境保护目标与施工作业区的位置关系图；

6.其他需要附的图件。

附件：河道疏浚砂综合利用方案编制提纲

附件

河道疏浚砂综合利用方案编制提纲

前言

1 清淤疏浚等河道整治工程项目背景

1.1 河道基本情况

1.2 河道整治工程基本情况

1.3 清淤疏浚的背景和必要性

1.4 河道整治工程批复情况（包括工程项目初步设计报告或实施方案批复，环境影响以及航道通航安全影响等评价结论及批复，自然资源、生态环境、交通运输、海事、农业农村、林草等部门意见，第三方利害关系人意见）

2 清淤疏浚施工方案

2.1 施工流程

2.2 施工设备设施配备

2.3 施工进度控制

2.4 施工质量控制

2.5 施工安全控制

2.6 防洪影响及保障措施

2.7 水生态环境影响及保障措施

2.8 施工要点和注意事项

3 疏浚砂综合利用需求分析

3.1 疏浚砂综合利用的必要性

3.2 疏浚砂的资源属性

3.3 综合利用砂石分配

4 疏浚砂利用实施方案

4.1 疏浚砂处置方案

4.2 疏浚砂管理方案

4.3 临时堆砂场管理方案

4.4 供砂管理方案

4.5 弃料弃渣及其他废弃物清运清除方案

5 疏浚砂综合利用监管方案

5.1 监管部门及职责

5.2 现场监管措施

5.3 动态监管措施

6 结论及建议

6.1 结论

6.2 建议

附件

附图